## WBT
PROJECT | STT | TASK |  | START DATE | END DATE | PIC | STATUS | NOTE
|  | TASK 1 | TASK2
Predict person attributes | 1 | Tách thuộc tính |  | 13/8/2021 | 16/8/2021 | Thắng, Hiệp | CHƯA XONG
| 2 | Train với bộ dataset thu được |  | 16/08/2021 | 17/08/2021 | Thắng | CHƯA XONG
| 3 | Đánh giá độ chính xác |  | 16/08/2021 | 17/08/2021 | Thắng | CHƯA XONG
Predict car attributes | 1 | Thu thập dữ liệu | Tách ảnh ô tô từ video, ảnh | 13/08/2021 | 19/08/2021 | Công Minh, Kiên | CHƯA XONG
|  |  | Chia bộ ảnh thành các id xe khác nhau | 13/08/2021 | 19/08/2021 | Công Minh, Kiên | CHƯA XONG
| 2 | Tách thuộc tính |  | 19/08/2021 | 23/08/2021 | Thắng, Công Minh, Kiên | CHƯA XONG
| 3 | Train dữ liệu |  | 23/08/2021 | 24/08/2021 | Thắng | CHƯA XONG
| 4 | Đánh giá độ chính xác |  | 24/08/2021 | 24/08/2021 | Thắng | CHƯA XONG